梓潼县人民检察院

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金246.00万元（市级财政资金246.00万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金246.00万元（市级财政资金246.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行119.21万元（市级财政资金119.21万元），预算执行率48.46%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行119.21万元（ 市级财政资金119.21万元），预算执行率48.46%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%；。

- 项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.67，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目1个，占比33.33%，得分低于平均分项目2个，占比66.67%。

- 绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计19个，全部完成17个，占89.47%；基本完成1个，占5.26%；未完成1个，占5.26%。其中一般公共预算项目数量指标19个，全部完成17个，占89.47%；基本完成1个，占5.26%；未完成1个，占5.26%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%；。

- 项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计4个，可持续4个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%；。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分94.97，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比66.67%，得分低于平均分项目1个，占比33.33%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是资金管理方面，资金下达存在滞后，影响执行进度。二是项目执行方面，装备资金执行时间跨度长，年度执行率较低。主要原因是装备计划的编制需根据上级检察院整体计划编制，因编制通知下达时间晚，其中部分资金用于统建项目，项目统一实施时间长，大部分运维合同均在下半年到期后执行支付，影响资金序时进度。因此导致此项目资金执行时间长，执行率偏低。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是希望提前下达资金。二是积极与上级检察院沟通，提前编制装备计划，根据项目实施计划及时向上级检察院拨付款项，提高资金使用效率，三是加强对绩效管理人员和业务部门干警绩效知识培训，强化绩效意识，提前谋划，加快项目执行进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我院将高度重视绩效评价结果，进一步完善内控管理制度，项目资金按照财务管理制度执行。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：梓潼县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：梓潼县人民检察院项目综合评价结论明细情况表

附件3：梓潼县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

| 附件1： |
| --- |
| 梓潼县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |
| 项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 |
|  |  | 设立与决策 | 实施过程 |  |  |
| 两房维修维护 | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
| 检察网络运行维护费 | 部门项目 | 52.00 | 46.00 | 98.00 | 优 |
| 特定转移支付Z | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 项目管理 综合评价结论 | 全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数） | 98.67 | 优 |
| 说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
| 附件2： |
| 梓潼县人民检察院项目综合评价结论明细情况表 |
| 项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 |
| 特定转移支付Z | 部门项目 | 0.00 | 166.00 | 39.21 | 23.00% | 87 | 良 |
| 两房维修维护 | 部门项目 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00% | 99 | 优 |
| 检察网络运行维护费 | 部门项目 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 99 | 优 |
| 合计： | 0.00 | 246.00 | 119.21 |  |  |  |
| 项目综合 评价结论 | 全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） | 95 | 优 |
| 说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |