梓潼县人民检察院

关于2024年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2025】4号）要求，我单位于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目5个（部门项目3个，其他运转类项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金270.49万元（中央、省补助177.55万元,市级财政资金92.94万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金270.49万元（中央、省补助177.55万元,市级财政资金92.94万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目5个（部门项目3个，其他运转类项目2个），实施项目预算执行218.58万元（中央、省补助125.65万元,市级财政资金92.93万元），预算执行率80.81%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行218.58万元（中央、省补助125.65万元, 市级财政资金92.93万元），预算执行率80.81%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目3个，其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计5个，全部完成4个，占80.00%；未完成1个，占20.00%。其中一般公共预算项目成本指标5个，全部完成4个，占80.00%；未完成1个，占20.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计9个，优秀的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标9个，优秀的指标9个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目3个，其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分96.87，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目4个，占比80.00%，得分低于平均分项目1个，占比20.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是项目执行方面，政府采购金额预算的不够精确，项目时间跨度长；二是资金管理方面，资金下达存在滞后，影响执行进度；三是绩效管理意识较薄弱，对项目绩效管理缺乏足够重视。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是加强对政府采购流程的熟悉及金额的核算，提前规划项目，加快项目采购进度；二是希望能提前下达资金，提高资金的使用效率；三是加强对绩效管理人员和业务部门干警绩效知识培训，强化绩效意识。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我院将高度重视绩效评价结果，加强内控管理制度的学习，项目资金按照财务管理制度执行。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：梓潼县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：梓潼县人民检察院项目综合评价结论明细情况表

附件3：梓潼县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

梓潼县人民检察院

2025年6月19日

| 附件1： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梓潼县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 |  | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 |
|  |  | 设立与决策 | 实施过程 |  |  |
| 信息化运维项目 | 其他运转类 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 检察业务费项目 | 其他运转类 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 2024年特定转移支付Z | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 检察业务费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 特定转移支付Z | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 项目管理 综合评价结论 | 全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数） |  |  | 100 | 优 |
| 说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梓潼县人民检察院项目综合评价结论明细情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 |
| 信息化运维项目 | 其他运转类 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 检察业务费项目 | 其他运转类 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 特定转移支付Z | 部门项目 | 28.55 | 164.55 | 125.65 | 76.00% | 98 | 优 |
| 检察业务费 | 部门项目 | 16.94 | 16.94 | 16.93 | 99.00% | 100 | 优 |
| 2024年特定转移支付Z | 部门项目 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 86 | 良 |
| 合计： |  | 121.49 | 270.49 | 218.58 |  |  |  |
| 项目综合 评价结论 | 全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） |  |  |  |  | 97 | 优 |
| 说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |